## Sprint6
Tarea | Paquete | Clase | Observaciones
Generar nuevo método GET (alta VPR) en capa controller | es.eci.amv.controller | BootController | Parámetros de entrada embebidos en la propia clase Controller
Generar Dto de respuesta del GET (alta VPR) | es.eci.amv.dto.vep.response | AltaVePResponse
Generar Dto Configuración de Terminal | es.eci.amv.dto.vep.response | DTO
Generar Dto Configuración de Empleado | es.eci.amv.dto.vep.response | DTO
Generar Dto Datos de la Transacción | es.eci.amv.dto.vep.datosTransaccion | DTO
Generar Dto Identificación de cliente | es.eci.amv.dto.vep.datosTransaccion | DTO
Generar Dto Totales de Transacción | es.eci.amv.dto.vep.datosTransaccion | DTO
Generar Dto VPR | es.eci.amv.dto.vep.datosTransaccion | DTO
Generar Datos Cliente para Facturas | es.eci.amv.dto.vep.datosTransaccion | DTO
Generar Dto Fases de Ejecución | es.eci.amv.dto.vep.response | DTO
Generar Dto Fases de Facturación | es.eci.amv.dto.vep.data.execution.facturacion | DTO
Generar Dto Linea Venta | es.eci.amv.dto.vep.data.execution.facturacion | DTO
Generar Dto Referencia | es.eci.amv.dto.vep.data.execution.facturacion | DTO
Generar Dto Impuesto | es.eci.amv.dto.vep.data.execution.facturacion | DTO
Generar Dto Composturas | es.eci.amv.dto.vep.data.execution.facturacion | DTO
Generar Dto Fases de Totalización | es.eci.amv.dto.vep.data.execution.totalizacion | DTO
Generar Dto Línea Forma de Entrega | es.eci.amv.dto.vep.data.execution.totalizacion | DTO
Generar Dto Venta en Proceso | es.eci.amv.dto.vep.data.execution.totalizacion | DTO
Generar Dto Tique Verde | es.eci.amv.dto.vep.data.execution.totalizacion | DTO
Generar Dto Fases de Cobro | es.eci.amv.dto.vep.data.execution.cobro | DTO
Generar Dto Línea Cobro Aplicado | es.eci.amv.dto.vep.data.execution.cobro | DTO
Generar Dto Línea Tarjeta | es.eci.amv.dto.vep.data.execution.cobro | DTO
Generar Dto Línea Totales | es.eci.amv.dto.vep.data.execution.cobro | DTO

## Diario
Fecha: | Tareas | Horas | Estado | Observaciones | Observaciones 1
2018-02-19 | Carga y despliegue del entorno de UAT | 4
| Estimación de las horas de Sprint: | 12
| 233099: Arranca con cesta suspendida | 4 |  | Es defecto antiguo

## Tareas
Tarea | Estado
PB, auditoría: INC000004622760 | Enviada
PB, PLU de artículos controlar excepiones: INC000004601587 | Enviada
Operación sin billetes pendientes de imprimir, PB o corregir? | ???
Incidencia de la divisa, formatear bien el campo con los decimales | Pendiente
Trazas Tiques
Trazas Genera Tiques, controlar excepción de tique para que continúe

## Imputa
| IdEvolutivo | Historias
Sprint5 | 222913 | Error 500 (224013), Trazas (223686)
Soporte AMV | 217008 | Integraciones (221034)
Correctivo | 191739 | Incidencias
|  |  | 2 | Incidencia INC000004599039 | 1

## HitoSprint
| ReleaseSprint | Semana 1 (estimación) | Semana 2 (Desa 1º) | Semana 2 (Desa 2º) | Semana 3 (Desa 3º, Pruebas Testing Int.) | Entrada ODC
Sprint 3 | AMV.sp171201_aaaammddhhmm
Sprint 4 | AMV.sp171222_20180314152000 |  |  |  |  | 2018-01-05
Sprint 5 | sp180112 | 2017-12-18 | 2017-12-25 | 2018-01-01 | 2018-01-08
Sprint 6

## CorrientesSprint
Corriente | Sprint | Versión | Tipo Petición | Id Petición | Workitem | Pom Padre
CCCC-Servicios_AMV_LIBS - MANTENIMIENTO | Sprint 3 | AMVs.sp171201_20180112114700 | PRODUCCIÓN/ODC |  | 214471 | 3.0.0.2-1
CCCC-Servicios_AMV - MANTENIMIENTO | Sprint 3 | AMVs.sp171201_20180112143700 | PRODUCCIÓN/ODC |  |  | X.X.X.X-1
CCCC-Servicios_AMV_LIBS - DESARROLLO | Sprint 5 | AMVs.sp180216_20180315084000 | DESARROLLO |  | 214471
CCCC-Servicios_AMV - DESARROLLO | Sprint 5 |  |  |  | 214471

## Estimación
Historia | Descripción | Tareas | Estimación
236746 | No permitir número de serie/código de activación repetido | En el servicio de facturación, Post Añadir artículo, comprobar el nº serie/activación si ya está en la cesta. En función de si hay datosActivación se mostrará un mensaje de error | 12
235792 | No permitir modificar cantidad a artículos de activación | En el servicio de facturación, Put Modificar cantidad, ir a la cesta para comprobar si es pin o cofre y permitir o no la modificación | 12
234068 | Activación artículos con activación | Nuevo método en Facturación, recorre la cesta devolviendo un resultado u otro en función de si hay artículos a activar | 24
234067 | Poder facturar los artículos con activación

## ResumenServicios
Servicio AMV | Servicio AMV (Nivel X) | Servicio Terceros (UAT)
identificacionClientes | clientes | http://motorpromocional.pre.eci.geci/motorpromocional/rest/identificaColectivos